**1° CONCURSO DE FORMACIÓN DE AGENTES DE INNOVACIÓN UBO 2022**

# **ANEXO 1. INDICADORES DEL PROYECTO INES A LOS QUE SE RELACIONAN LOS RESULTADOS DEL CONCURSO**

| **Resultado**  | **Nombre de Indicador**  | **Fórmula de cálculo (si aplica)** | **Línea Base**  | **Meta Año 1 (2021)** | **Meta Año 2 (2022)** | **Meta Año 3 (2023)** | **Logro del periodo/ Avance del Indicador año 1** | **Medio de Verificación avance Indicador Año 1** | **Desviación del periodo respecto a Meta Año 1 planificada en porcentaje (%)** | **Justificación de Desviación Meta Año 1 (tanto para Subcumplimiento como para sobrecumplimiento)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumento de estudiantes que participan en concurso de UBO Inicia | N° de postulaciones al concurso UBO INicia  | Σ de postulaciones realizadas en cada concurso | 10 | 59 | 30 | 40 | 21 | Postulaciones proyectos UBO Inicia | 0 |  |
| Incremento en el N° de tesis de pregrado y postgrado vinculadas a la industria y/o sociedad  | N° de tesis de pregrado y postgrado vinculadas a industria y/o sociedad  | Σ de las tesis de pregrado y postgrado vinculadas a la industria y/o sociedad | NA | 10 | 20 | 25 | 4 | Resolución Adjudicación Concurso Innovación en Tesis vinculadas a la industria y sociedad, Formulario de Postulación | 6 | Para adecuarse a la calendarización de actividades de las distintas carreras y facultades se trabajó con tesis ejecutadas durante el segundo semestre 2021. Para el año 2022 está planificado trabajar con los ciclos de tesis del primer y segundo semestre en búsqueda de alcanzar el indicador. |
| Aumento de los académicos involucrados en iniciativas de estudiantes financiada por el Proyecto | N° de académicos que patrocinan al menos una iniciativa de los estudiantes financiada por el Proyecto | Σ de académicos que patrocinan al menos una iniciativa con estudiantes financiadas por el Proyecto | NA | 20 | 50 | 60 | 18 | Resolución UBO VVCMeI N° 8000/007/21 Determina Proyectos que clasifican a la etapa de formación del Concurso de Emprendimiento e Innovación 2021 de la Universidad Bernardo O´Higgins. | 2 | Si bien el número de iniciativas es mayor, se considera solo 1 vez, el investigador que patrocina más de una iniciativa. |
| Aumento de los académicos investigadores que realizan innovación | N° de académicos investigadores que realizan innovación | Σ de académicos investigadores autores en mecanismos de protección intelectual | 1 | 6 | 10 | 16 | 6 | Registro de Patentes y Derechos de autor. | 0 | 2 patentes obtenidas 1 patente presentada 3 derecho de autor obtenidos |
| Aumento de las solicitudes de propiedad intelectual asociadas a iniciativas del proyecto | N° de Mecanismo de Protección Intelectual derivadas de iniciativas del proyecto | Σ de Solicitudes o registros presentados ante los Organismo Correspondiente derivada de acciones del Proyecto | NA | 5 | 10 | 15 | 1 | Base de Datos Proyectos Internos. | 4 | Se espera que a partir de los resultados de los proyectos Innovación Basada en I+D , Redi for Fondef, e Innovación en tesis vinculadas a la industria, alcance el indicador comprometido |